## Лист3
Адрес жилого дома
№ 28 ул. Советская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Уборка снега механизированным способом | 100т | 0.22 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 320.6236 | 320.6236 | 0 | 214.32 | 47.1504
| ТЕР 69-9-1прим | Очистка подвального помещения отбытового мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 56-13-2 прим | Ремонт дверных коробок со снятием полотен | 10кор | 0.1 | 1763.52 | 544.66 | 11.63 | 176.352 | 54.466 | 1.163 | 64.84 | 6.484
| ТЕР 56-19-1 прим | Ремонт и обивка дверей ДВП | 100 м2 | 0.049 | 8101.28 | 575.85 | 0 | 396.9627 | 28.2167 | 0 | 71.18 | 3.4878
| ТЕР 56-21-1 прим | Установка дверных полотен | 100пол. | 0.01 | 10161.43 | 1473.98 | 178.02 | 101.6143 | 14.7398 | 1.7802 | 151.8 | 1.518
| ТЕР 62-5-4прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей и деревянных проемов за один раз с расчисткой старой краски: более 35% | 100м2 | 0.051 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 73.5736 | 30.4327 | 0.44982 | 73.76 | 3.7618
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.12 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 26.3448 | 19.902 | 0.942 | 21.1 | 2.532
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.3 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 229.059 | 152.295 | 0 | 62.75 | 18.825
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.12 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 486.1116 | 384.7032 | 32.4972 | 5.76 | 35.2512
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка подвального помещения | 100м2 | 0.7 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 225.855 | 30.919 | 22.638 | 5.46 | 3.822
|  | Итого : | [5 empty] | 2043.7835 | 1043.5849 | 59.4702 |  | 123.9038
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 124 |  |  | 201 | 3615 | 10844.01 | 803 | 9438 |  |  |  | 24901.01
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 1092 | 3274.891 | 243 | 2850 |  |  |  | 7520.891
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1020 | 870 | 920 | 4734 |  |  |  |  | 7544
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2020 | 1250 | 870 | 1540 |  |  |  |  | 5680
5 | Стоимость материалов |  |  | 0 | 1227 | 2068.041 | 147 |  |  |  |  | 3442.041
| ВСЕГО | [10 empty] | 49087.942