## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12а ул. Рудничная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.1 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 26.94 | 3.247 | 0.097 | 4.4 | 1
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.3 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 229.059 | 152.295 | 0 | 62.75 | 18.825
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 2.72 | 10.15 | 10.15 | 0 | 27.608 | 27.608 | 0 | 1.27 | 3.4544
| ТЕР 65-14-4 прим | Разборка трубопроводов из водогазопроводных туб в зданиях и сооружениях диаметром до 57 мм | 100 м | 0.01 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 5.6404 | 5.2175 | 0.1591 | 65.3 | 0.653
| ТЕР 65-15-4 прим | Замена трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0.01 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 85.0818 | 10.79 | 2.5383 | 130 | 1.3
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.72 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 409.8588 | 324.3576 | 27.3996 | 5.76 | 27.1872
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 2.897 | 10.15 | 10.15 | 0 | 29.4046 | 29.4046 | 0 | 1.27 | 3.6792
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.01 | 305.91 | 270 | 6.87 | 3.0591 | 2.7 | 0.0687 | 34.66 | 1
| ТЕР 65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 4508.88 | 774.82 | 62.64 | 45.0888 | 7.7482 | 0.6264 | 85.9 | 0.859
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 3 | 9.2 | 9.2 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 1.16 | 3.48
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 68-15-3 прим | Ремонт отмостки | 100 м2 | 0.015 | 5714.28 | 1011.14 | 488.48 | 85.7142 | 15.1671 | 7.3272 | 129.8 | 1.947
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт и установка урны | 1м2 | 0.5 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 44.235 | 39.88 | 2.755 | 9.61 | 4.805
|  | Итого : | [5 empty] | 1026.5765 | 653.3018 | 40.9713 |  | 69.2614
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 69 |  |  | 201 | 4820 | 6627 | 1205 | 1004 |  |  |  | 13857
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 1456 | 2001 | 364 | 303 |  |  |  | 4185
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1020 | 750 | 1140 | 510 | 2000 |  |  |  | 5420
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2020 | 790 | 1520 | 600 | 1390 |  |  |  | 6320
5 | Стоимость материалов |  |  | 1006 | 1482.736 | 954 | 767 | 1874 |  |  |  | 6083.736
| ВСЕГО | [10 empty] | 35865.736