## Лист3
Адрес жилого дома
№ 9 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.04 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 57.7048 | 23.8688 | 0.3528 | 73.76 | 2.9504
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.352 | 10.15 | 10.15 | 0 | 34.0228 | 34.0228 | 0 | 1.27 | 4.257
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-17-1 прим | Установка сопла в элеваторе | 100 шт. | 0.01 | 3585.2 | 929.6 | 9.69 | 35.852 | 9.296 | 0.0969 | 112 | 1.12
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.02 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 751.236 | 52.4216 | 3.1014 | 308 | 6.16
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.2 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 295.05 | 229.572 | 17.892 | 5.76 | 24.192
|  | Итого : | [5 empty] | 1325.324 | 500.6396 | 21.4431 |  | 56
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 56 | [7 empty] | 11246
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3396
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 3035 |  |  |  |  | 3835
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1400
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 10012
| ВСЕГО | [7 empty] | 29889
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 3835
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1400
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| сопло |  | кг | 1 | 1200 | 1200
| прокладка паронит 40 |  | шт | 1 | 15 | 15
| графитная смазка |  | кг | 0.01 | 140 | 1.4
| болт 16 |  | шт | 28 | 16.39 | 458.92
| гайка 16 |  | шт | 28 | 18 | 504
| набивка сальниковая |  | кг | 0.02 | 88.5 | 1.77
| прокладка паронит 50 |  | шт | 2 | 25 | 50
| задвижка 50 шар. |  | шт | 2 | 3650 | 7300
| резина технич. |  | кг | 0.3 | 199.93 | 59.979
| эмаль |  | кг | 2 | 210.28 | 420.56
[5 empty] | Итого: | 10011.629