## Лист3
Адрес жилого дома
№ 5 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за декабрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-3 прим | Установка муфты диаметром 40 мм | 100 шт. | 0.01 | 10489.2 | 1131.83 | 25.2 | 104.892 | 11.3183 | 0.252 | 133 | 1.33
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
|  | Итого : | [5 empty] | 167.8556 | 25.2993 | 0.9532 |  | 2.88
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 3 | [7 empty] | 602
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 182
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1730
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1660
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 504
| ВСЕГО | [7 empty] | 4678
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1730
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1660
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| мафта 32 |  | шт | 1 | 190 | 190
| труба 40 пп |  | м | 1 | 250 | 250
| круг отр. |  | шт | 1 | 63.89 | 63.89
[5 empty] | Итого: | 503.89