## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6а ул. Красноармейская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июнь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.22 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 167.9766 | 111.683 | 0 | 62.75 | 13.805
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 2.76 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 193.89 | 150.8616 | 11.7576 | 5.76 | 15.8976
|  | Итого : | [5 empty] | 361.8666 | 262.5446 | 11.7576 |  | 29.7026
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 30 | [7 empty] | 6024
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1819
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1100
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2080
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 817
| ВСЕГО | [7 empty] | 11840
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1100
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2080
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.6 | 17.72
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| эмаль |  | кг | 3.5 | 209.66 | 733.81
[5 empty] | Итого: | 816.851