## Лист3
Адрес жилого дома
№ 1 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за август месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 58-20-2 прим | Установка отлива | 100м | 0.06 | 5528.75 | 505.13 | 10.03 | 331.725 | 30.3078 | 0 | 63.22 | 3.7932
| ТЕР 51-2-3 прим | Устройство клумбы | 100м3 | 0.06 | 2578.93 | 2577.96 | 0.97 | 154.7358 | 154.6776 | 1 | 346.5 | 20.79
|  | Итого : | [5 empty] | 486.4608 | 184.9854 | 1 |  | 24.5832
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 25 | [7 empty] | 5020
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1516
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ВДГО-6200 Поверка т/счетчика-11787 |  |  |  |  | 18687
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2300
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 9370
| ВСЕГО | [7 empty] | 36893
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 18687
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2300
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| отливы |  | шт | 2 | 2000 | 4000
| мешок |  | шт | 20 | 18.5 | 370
| цвет, растения на клумбу |  | шт | 10 | 500 | 5000
[5 empty] | Итого: | 9370