## Лист3
Адрес жилого дома
№ 28 ул. Советская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.3 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 229.059 | 152.295 | 0 | 62.75 | 18.825
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.12 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 486.1116 | 384.7032 | 32.4972 | 5.76 | 35.2512
|  | Итого : | [5 empty] | 715.1706 | 536.9982 | 32.4972 |  | 54
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 54 | [7 empty] | 10844.01
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3274.891
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 920
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 870
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2068.041
| ВСЕГО | [7 empty] | 17976.942
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 920
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 870
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| эмаль |  | кг | 10 | 178.98 | 1789.8
| валик |  | шт | 1 | 194.29 | 194.29
[5 empty] | Итого: | 2068.041