## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 68-3-2 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) | 1 м3 | 1.2 | 52.34 | 35.29 | 17.05 | 62.808 | 42.348 | 0 | 4.49 | 5.388
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 1.16 | 1.16
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 7.672 | 10.15 | 10.15 | 0 | 77.8708 | 77.8708 | 0 | 1.27 | 9.7434
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 58.639 | 8.7653 | 0.1163 | 103 | 1.03
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.01 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 5.6404 | 5.2175 | 0.1591 | 65.3 | 0.653
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.01 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 85.0818 | 10.79 | 2.5383 | 130 | 1.3
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 32 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.06 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 90.699 | 59.8224 | 2.8134 | 115.8 | 6.948
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.003 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 7.2134 | 4.9653 | 0.00465 | 201.84 | 0.60552
|  | Итого : | [5 empty] | 580.9429 | 323.1072 | 15.5329 |  | 31.8796
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 32 | [7 empty] | 6426
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1941
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1720
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2000
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3676
| ВСЕГО | [7 empty] | 15763
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1720
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2000
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| сгон 25 |  | шт | 2 | 100 | 200
| труба 57 |  | м | 1 | 380 | 380
| труба 89 |  | м | 1 | 774 | 774
| круг отр. |  | шт | 1 | 76 | 76
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| карбид |  | кг | 1.8 | 235 | 423
| кислород |  | м3 | 0.9 | 155.23 | 139.707
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 180 | 54
| колесо на контейнер |  | шт | 3 | 401.51 | 1204.53
| цемент |  | кг | 10 | 10.15 | 101.5
| песок |  | т | 0.02 | 240 | 4.8
| кирпич |  | шт | 12 | 20 | 240
| бензин |  | л | 1.5 | 51.98 | 77.97
[5 empty] | Итого: | 3676.427