## Лист3
Адрес жилого дома
№ 33 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.03 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 283.1075 | 220.2798 | 17.1678 | 5.76 | 23.2128
| ТЕР 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.005 | 526.28 | 464.44 | 11.78 | 2.6314 | 2.3222 | 0.0589 | 59.62 | 1
| ТЕР 65-9-7 | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 65 мм со сваркой | 100м | 0.005 | 9515.77 | 1429.67 | 239.24 | 47.5789 | 7.1483 | 1.1962 | 158.5 | 0.7925
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.01 | 305.91 | 270 | 6.87 | 3.0591 | 2.7 | 0.0687 | 34.66 | 1
| ТЕР 65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 4508.88 | 774.82 | 62.64 | 45.0888 | 7.7482 | 0.6264 | 85.9 | 0.859
| ТЕР 56-12-11 прим | Установка ручки на пластиковое окно | 100 шт. | 0.01 | 983.72 | 196.55 | 0 | 9.8372 | 1.9655 | 0 | 24.6 | 1
| ТЕР 53-14-2 прим | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10м | 0.08 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 120.932 | 79.7632 | 3.7512 | 115.8 | 9.264
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.002 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 5.3265 | 3.7906 | 0.0403 | 228.35 | 1
| ТЕР 56-12-6 прим | Озамачивание хозяйственного помещения | 100 шт. | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 82.8102 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
| ТЕР 60-9- 2 прим | Восстановление короба для сантехнических труб в холле | 100шт | 0.06 | 3134.7 | 1918.08 | 130.79 | 188 | 115 | 8 | 240.06 | 15
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 9.003 | 10.15 | 10.15 | 0 | 91.3804 | 91.3804 | 0 | 1.27 | 11.4338
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.04 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 3.24
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.015 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 8.4606 | 7.8262 | 0.23865 | 65.3 | 0.9795
| ТЕР 65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32 мм | 100м | 0.015 | 302.02 | 302.02 | 0 | 4.5303 | 4.5303 | 0 | 37.8 | 0.567
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.015 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 127.6227 | 16.185 | 3.8074 | 130 | 1.95
| ТЕР 65-15-2 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 32 мм | 100м | 0.015 | 3658.32 | 755.3 | 62.58 | 54.8748 | 11.3295 | 0.9387 | 91 | 1.365
| ТЕР 56-6-1 прим | Закрытие слухового окна | 100 шт | 0.02 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 20.3478 | 16.5354 | 0.0582 | 91.66 | 1.8332
| ТЕР 56-8- 1прим | Замена стеклопакета на лестничной площадке | 100шт | 0.01 | 5514.79 | 2272.65 | 3.06 | 55.1479 | 22.7265 | 0.0306 | 224.57 | 2.2457
| ТЕР 53-21-15 прим | Расчистка межплиточных швов | 100м | 0.025 | 498.56 | 475.53 | 0.97 | 12.464 | 11.8882 | 0.02425 | 49.69 | 1.2423
| ТЕР 53-21-7 прим | Заделка межплиточных швов гидроизоляцией | 100м | 0.025 | 5647.4 | 290.33 | 252.66 | 141.185 | 7.2583 | 6.3165 | 31.73 | 0.79325
| ТЕР 65-6-2 | Смена трапов до 100 мм | 100 пр. | 0.01 | 17242.67 | 1991.34 | 71.11 | 172.4267 | 19.9134 | 0.7111 | 234 | 2.34
|  | Итого : | [5 empty] | 1590.3518 | 741.6845 | 52.2349 |  | 81
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 81 |  |  | 4619 | 402 | 402 | 9237 | 402 | 1205 |  |  | 16267
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 1395 | 121 | 121 | 2790 | 121 | 364 |  |  | 4912
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1200 | 1460 | 1170 | 2073 | 2570 | 2470 |  |  | 10943
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 960 | 2060 | 1360 | 3610 | 2140 | 2370 |  |  | 12500
5 | Стоимость материалов |  |  | 84 | 778 | 1104 | 7432 | 22 | 4190 |  |  | 13610
| ВСЕГО | [10 empty] | 58232