## Лист3
Адрес жилого дома
№ 1/2 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июнь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.7 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 534.471 | 355.355 | 0 | 62.75 | 43.925
| ТЕР 68-14-1 прим | Установка поребриков | 100 м | 0.02 | 1093.19 | 552.22 | 540.97 | 21.8638 | 11.0444 | 10.8194 | 68.26 | 1.3652
| ТЕР 68-21-1 прим | Укадка тротуарной плитки | 100м2 | 0.018 | 1230.03 | 918.19 | 0 | 22.1405 | 16.5274 | 0 | 122.1 | 2.1978
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт навеса над входом | 1м2 | 1 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 9.61 | 9.61
| ТЕР 58-18-5 прим | Устройство настила из ОСП плиты | 1м2 | 0.013 | 6320.19 | 1031.75 | 112.01 | 82.1625 | 13.4128 | 1.4561 | 138.49 | 1.8004
| ТЕР 58-14-2 прим | Устройство покрытия из профлиста | 1м2 | 0.015 | 15671.01 | 1182.55 | 116.89 | 235.0651 | 17.7383 | 1.7533 | 138.96 | 2.0844
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами профтрубы | 100м2 | 0.145 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 110.7118 | 73.6093 | 0 | 62.75 | 9.0988
| ТЕР 58-15-1 прим | Установка отлива | 100м | 0.03 | 495.13 | 488.64 | 0 | 14.8539 | 14.6592 | 0 | 60.4 | 1.812
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.052 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 75.0162 | 31.0294 | 0.45864 | 73.76 | 3.8355
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 9.86 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 692.665 | 538.9476 | 42.0036 | 5.76 | 56.7936
|  | Итого : | [5 empty] | 1877.4199 | 1152.0833 | 62.0011 |  | 132.5226
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 133 | [7 empty] | 26708
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 8066
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2330
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2490
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 15783
| ВСЕГО | [7 empty] | 55377
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2330
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2490
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| труба 57 |  | м | 2.5 | 165 | 412.5
| круг отр. |  | шт | 4 | 55 | 220
| карбид |  | кг | 1.8 | 257.48 | 463.464
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.88 | 133.992
| проволока свар |  | кг | 0.3 | 143.9 | 43.17
| пластина мет. |  | кг | 2 | 320 | 640
| болт м16 |  | шт | 4 | 16.39 | 65.56
| труба проф. |  | м | 12 | 150 | 1800
| эмаль |  | кг | 8.5 | 209.66 | 1782.11
| валик |  | шт | 1 | 150 | 150
| кисть |  | шт | 1 | 70 | 70
| болты строит. |  | кг | 4 | 450 | 1800
| цемент |  | кг | 60 | 10 | 600
| круг отр. |  | шт | 2 | 40 | 80
| плита осп |  | шт | 1 | 808 | 808
| плиты тротуар. |  | м2 | 1.8 | 880 | 1584
| поребрик |  | шт | 2 | 886.25 | 1772.5
| профлист |  | шт | 1 | 750 | 750
| саморезы с прессшайбой |  | кг | 0.5 | 450 | 225
| желоб водост. |  | шт | 1 | 1000 | 1000
| крепление на желоб |  | шт | 2 | 250 | 500
| угол вн. |  | м | 3 | 266.67 | 800.01
[5 empty] | Итого: | 15783.337