## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за декабрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-33-1 прим | Установка вентиляционных решеток на чердачные продухи | 100шт. | 0.03 | 2720.79 | 369.06 | 0.3 | 81.6237 | 11.0718 | 0.009 | 46.19 | 1.3857
|  | Итого : | [5 empty] | 81.6237 | 11.0718 | 0.009 |  | 1.3857
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 1 | [7 empty] | 201
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 61
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | Вышка |  |  |  |  | 1500
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1440
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 763
| ВСЕГО | [7 empty] | 3965
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1500
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1440
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| решетка вент. |  | шт | 3 | 237.6 | 712.8
| дюбель-гвоздь |  | шт | 20 | 2.5 | 50
[5 empty] | Итого: | 762.8