## Лист3
Адрес жилого дома
№ 45 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за март месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт урн со сваркой | 1м2 | 0.2 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 17.694 | 15.952 | 1.102 | 9.61 | 1.922
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска урн масляными составами | 100м2 | 0.009 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 6.8718 | 4.5689 | 0 | 62.75 | 0.56475
| ТЕР 65-7-2 прим | Ремонт канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0.01 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 141.0991 | 22.0191 | 1.1429 | 233.5 | 2.335
|  | Итого : | [5 empty] | 165.6649 | 42.5399 | 2.2449 |  | 4.8217
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 5 | [7 empty] | 1004
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 303
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1910
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2000
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1746
| ВСЕГО | [7 empty] | 6963
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1910
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2000
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| метал. пластина |  | кг | 1 | 320 | 320
| электроды |  | кг | 0.1 | 270 | 27
| труба 110 пп |  | шт | 3 | 346.67 | 1040.01
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 231.67 | 231.67
| манжет |  | шт | 1 | 60 | 60
| эмаль |  | кг | 0.3 | 224.36 | 67.308
[5 empty] | Итого: | 1745.988