## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-9-11 прим | Ремонт внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 0.81
|  | Итого : | [5 empty] | 176.5036 | 96.841 | 9.9012 |  | 3
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 3 | [7 empty] | 602
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 182
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 640
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 810
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 850
| ВСЕГО | [7 empty] | 3084
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 640
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 810
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| резьба 25 |  | шт | 1 | 20 | 20
| кран шар. 15 |  | шт | 1 | 213.57 | 213.57
| карбид |  | кг | 1.7 | 258.61 | 439.637
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.96 | 134.064
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 139.8 | 41.94
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
[5 empty] | Итого: | 850.131