## Лист3
Адрес жилого дома
№ 15 ул. Рудничная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июнь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 5.16 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 362.49 | 282.0456 | 21.9816 | 5.76 | 29.7216
|  | Итого : | [5 empty] | 362.49 | 282.0456 | 21.9816 |  | 29.7216
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 30 | [7 empty] | 6024
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1819
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | Химическая очистка водоподогревателя |  |  |  |  | 8000
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2000
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 83
| ВСЕГО | [7 empty] | 17926
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 8000
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2000
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.6 | 17.72
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
[5 empty] | Итого: | 83.041