## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17а ул. Преображенская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за август месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 10-01-010-1 прим | Установка лавочек | 1м3 | 0.1 | 2550.82 | 176.85 | 37.4 | 255.082 | 17.685 | 3.74 | 22.5 | 2.25
|  | Итого : | [5 empty] | 255.082 | 17.685 | 3.74 |  | 2.25
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 2 | [7 empty] | 402
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 121
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1350
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 750
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 10500
| ВСЕГО | [7 empty] | 13123
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1350
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 750
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| скамейка |  | шт | 1 | 10500 | 10500
[5 empty] | Итого: | 10500