## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за август месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Очистка подвальных помещений от бытового и строительного мусора | 100т | 0.01 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 14.5738 | 14.5738 | 0 | 214.32 | 2.1432
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.06 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 456.7225 | 361.445 | 30.5325 | 5.76 | 34.9056
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 4.94 | 10.15 | 10.15 | 0 | 50.141 | 50.141 | 0 | 1.27 | 6.2738
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.09 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 527.751 | 78.8877 | 1.0467 | 103 | 9.27
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.03 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 16.9212 | 15.6525 | 0.4773 | 65.3 | 1.959
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.03 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 255.2454 | 32.37 | 7.6149 | 130 | 3.9
|  | Итого : | [5 empty] | 1472.8133 | 704.5284 | 39.6714 |  | 76
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 76 | [7 empty] | 15262
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 4609
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ВДГО-6400 |  |  |  |  | 7200
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2300
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3376
| ВСЕГО | [7 empty] | 32747
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 7200
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2300
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| смазка графит. |  | кг | 0.3 | 140.1 | 42.03
| набивка сальниковая |  | кг | 0.02 | 88.5 | 1.77
| прокладка паронит 40 |  | шт | 1 | 15 | 15
| прокладка паронит 50 |  | шт | 2 | 25 | 50
| болты с гайками |  | шт | 12 | 24.63 | 295.56
| резьба 25 |  | шт | 2 | 50 | 100
| резьба 32 |  | шт | 1 | 30 | 30
| муфта разъем. |  | шт | 2 | 950 | 1900
| муфта пнд |  | шт | 2 | 100 | 200
| труба 50 пп |  | м | 2 | 103.34 | 206.68
| муфта соед. |  | шт | 3 | 20.46 | 61.38
| труба 50 пп |  | м | 1 | 103.33 | 103.33
| мешок |  | шт | 20 | 18.5 | 370
[5 empty] | Итого: | 3375.75