## Лист3
Адрес жилого дома
№ 43 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 9.423 | 10.15 | 10.15 | 0 | 95.6435 | 95.6435 | 0 | 1.27 | 11.9672
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 58.639 | 8.7653 | 0.1163 | 103 | 1.03
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.02 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 11.2808 | 10.435 | 0.3182 | 65.3 | 1.306
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.02 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 170.1636 | 21.58 | 5.0766 | 130 | 2.6
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 32 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.04 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 60.466 | 39.8816 | 1.8756 | 115.8 | 4.632
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.004 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 9.6178 | 6.6204 | 0.0062 | 201.84 | 0.80736
|  | Итого : | [5 empty] | 468.7743 | 196.9067 | 8.0941 |  | 25
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 25 | [7 empty] | 5020
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1516
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2130
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2480
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3306
| ВСЕГО | [7 empty] | 14452
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2130
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2480
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| отвод 50 |  | шт | 4 | 125 | 500
| резьба 25 |  | шт | 1 | 24 | 24
| труба 57 |  | м | 2 | 380 | 760
| карбид |  | кг | 3.6 | 235 | 846
| кислород |  | м3 | 1.8 | 155.23 | 279.414
| проволока свар. |  | кг | 0.6 | 143.88 | 86.328
| лента фум |  | м | 1 | 100 | 100
| круг отр. |  | шт | 1 | 76 | 76
| труба 32 |  | м | 1 | 170 | 170
| болты с гайками |  | шт | 8 | 24.65 | 197.2
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| цемент |  | кг | 10 | 10.15 | 101.5
| песок |  | т | 0.02 | 240 | 4.8
| кирпич |  | шт | 8 | 20 | 160
[5 empty] | Итого: | 3306.162