## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12 ул. Пролетарская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.03 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 9.0915 | 8.3991 | 0.6921 | 38.3 | 1.149
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 32 мм | 100м | 0.03 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 188.8908 | 41.943 | 2.1036 | 155 | 4.65
| ТЕР 57-4-1прим | Монтаж дощатых покрытий полов | 100м2 | 0.03 | 1539.64 | 966.79 | 29.64 | 46.1892 | 29.0037 | 0.8892 | 121 | 3.63
|  | Итого : | [5 empty] | 244.1715 | 79.3458 | 3.6849 |  | 10
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 10 | [7 empty] | 2008
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 606
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2360
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1220
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3520
| ВСЕГО | [7 empty] | 9714
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2360
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1220
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| труба 32 пп |  | м | 3 | 147 | 441
| муфта разъем |  | шт | 2 | 431.34 | 862.68
| переходник |  | шт | 1 | 200 | 200
| карбид |  | кг | 1.8 | 236.22 | 425.196
| кислород |  | м3 | 0.38 | 3400 | 1292
| кислород |  | м3 | 0.52 | 160 | 83.2
| проволока свар |  | кг | 0.3 | 180 | 54
| лен |  | кг | 0.03 | 190 | 5.7
| круг отр |  | шт | 1 | 76 | 76
| резьба 32 |  | шт | 2 | 40 | 80
[5 empty] | Итого: | 3519.776