## Лист3
Адрес жилого дома
№ 22 ул. Школьная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт урн со сваркой | 1м2 | 0.2 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 17.694 | 15.952 | 1.102 | 9.61 | 1.922
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска урн масляными составами | 100м2 | 0.007 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 5.3447 | 3.5535 | 0 | 62.75 | 1
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.47 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 358.8591 | 238.5955 | 0 | 62.75 | 29.4925
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 2.028 | 10.15 | 10.15 | 0 | 20.5842 | 20.5842 | 0 | 1.27 | 2.5756
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-17-1 прим | Установка сопла в элеваторе | 100 шт. | 0.01 | 3585.2 | 929.6 | 9.69 | 35.852 | 9.296 | 0.0969 | 112 | 1.12
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 3.56 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 250.09 | 194.5896 | 15.1656 | 5.76 | 20.5056
| ТЕР52-16-1 прим | Установка адресных табличек | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте цоколя | 100м2 | 0.03 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 95.7087 | 93.2463 | 2.4624 | 399 | 11.97
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 1 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 3.15
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.15 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 360.669 | 248.2635 | 0.2325 | 201.84 | 30.276
| ТЕРр62-26-1 прим | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых (цоколь) за 1 раз с земли и лесов | 100м2 | 0.72 | 668.34 | 66.26 | 56.97 | 481.2048 | 47.7072 | 41.0184 | 8.19 | 5.8968
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.054 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 77.9015 | 32.2229 | 0.47628 | 73.76 | 3.983
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт слухового окна | 100 шт | 0.01 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 10.1739 | 8.2677 | 0.0291 | 91.66 | 0.9166
|  | Итого : | [5 empty] | 1891.0103 | 1077.3603 | 60.6317 |  | 132.0561
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 132 |  |  | 602 | 5824 | 8635 | 201 | 11246 |  |  |  | 26508
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 182 | 1758.848 | 2608 | 61 | 3396 |  |  |  | 8005.848
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1550 | 750 | 2994 | 2300 | 2073 |  |  |  | 9667
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1620 | 700 | 1380 | 750 | 2400 |  |  |  | 6850
5 | Стоимость материалов |  |  | 414 | 2908.78 | 1661 | 963 | 6310 |  |  |  | 12256.78
| ВСЕГО | [10 empty] | 63287.628