## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт металлических входных дверей со сваркой | 1м2 | 0.5 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 44.235 | 39.88 | 2.755 | 9.61 | 4.805
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 65-35-1 прим | Осмотр и ремонт вентиляционных каналов | 100м | 0.08 | 202.87 | 149.41 | 0.11 | 16.2296 | 11.9528 | 0.0088 | 18.7 | 1.496
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.74 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 565.0122 | 375.661 | 0 | 62.75 | 46.435
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 8.52 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 676.7436 | 535.5672 | 45.2412 | 5.76 | 49.0752
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.159 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 229.3766 | 94.8785 | 1.4024 | 73.76 | 11.7278
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 7.634 | 10.15 | 10.15 | 0 | 77.4851 | 77.4851 | 0 | 1.27 | 9.6952
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 175.917 | 26.2959 | 0.3489 | 103 | 3.09
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.01 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 5.6404 | 5.2175 | 0.1591 | 65.3 | 0.653
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.01 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 85.0818 | 10.79 | 2.5383 | 130 | 1.3
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 25 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.05 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 75.5825 | 49.852 | 2.3445 | 115.8 | 5.79
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.003 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 7.2134 | 4.9653 | 0.00465 | 201.84 | 0.60552
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт металлических входных дверей | 1м2 | 0.1 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 8.847 | 7.976 | 0.551 | 9.61 | 0.961
| ТЕР 56-12-6прим | Ремонт и установка кодового замка на входную дверь | 100шт | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 56-13-2 прим | Ремонт дверных коробок со снятием полотен | 10кор | 0.2 | 1763.52 | 544.66 | 11.63 | 352.704 | 108.932 | 2.326 | 64.84 | 12.968
| ТЕР 56-21-1 прим | Установка дверных полотен | 100пол. | 0.02 | 10161.43 | 1473.98 | 178.02 | 203.2286 | 29.4796 | 3.5604 | 151.8 | 3.036
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.072 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 103.8686 | 42.9638 | 0.63504 | 73.76 | 5.3107
| ТЕР 56-12-6прим | Установка кодового замка на входную дверь | 100шт | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
|  | Итого : | [5 empty] | 3257.829 | 1867.2443 | 108.5765 |  | 171
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 171 |  |  | 402 | 1607 | 19077 | 402 | 2410 | 3815 | 1807 | 4820 | 34340
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 121 | 485 | 5761 | 121 | 728 | 1152 | 546 | 1456 | 10370
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1130 | 2060 | 990 | 1660 | 5753 | 10300 | 1760 | 2498 | 26151
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2590 | 2150 | 900 | 2080 | 1510 | 2300 | 2050 | 1880 | 15460
5 | Стоимость материалов |  |  | 531 | 1087 | 2993 | 724 | 1362 | 3130 | 393 | 12804 | 23024
| ВСЕГО | [10 empty] | 109345