## Лист3
Адрес жилого дома
№ 5 ул. А. Кретова
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за февраль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 0.81
| ТЕР68-23-1 прим | Ремонт почтовых ящиков | 1м2 | 0.5 | 20.53 | 15.21 | 3.18 | 10.265 | 7.605 | 1.59 | 1.88 | 0.94
|  | Итого : | [5 empty] | 123.805 | 90.465 | 10.79 |  | 1.75
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 2 | [7 empty] | 402
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 121
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1040
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2060
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 460
| ВСЕГО | [7 empty] | 4083
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1040
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2060
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| колесо на контейнер |  | шт | 1 | 370.24 | 370.24
| гайка с шайбой |  | кг | 0.2 | 450 | 90
[5 empty] | Итого: | 460.24