## Лист3
Адрес жилого дома
№ 49 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 | 100 м2 | 0.026 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 62.516 | 43.0323 | 0.0403 | 201.84 | 5.2478
| ТЕР 58-14-2 прим | Устройство покрытия из профлиста | 1м2 | 0.023 | 15671.01 | 1182.55 | 116.89 | 360.4332 | 27.1987 | 2.6885 | 138.96 | 3.1961
|  | Итого : | [5 empty] | 422.9492 | 70.231 | 2.7288 |  | 8.4439
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 8 | [7 empty] | 1607
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 485
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 7792 |  |  |  |  | 8592
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1550
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1858
| ВСЕГО | [7 empty] | 14092
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 8592
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1550
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| клей |  | шт | 15 | 21.6 | 324
| дюбель пласт. |  | шт | 20 | 0.6 | 12
| профлист |  | шт | 2 | 750 | 1500
| саморезы |  | шт | 20 | 1.08 | 21.6
[5 empty] | Итого: | 1857.6