## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.38 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 290.1414 | 192.907 | 0 | 62.75 | 23.845
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.5 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 316.125 | 245.97 | 19.17 | 5.76 | 25.92
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.04 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 57.7048 | 23.8688 | 0.3528 | 73.76 | 2.9504
| ТЕР 68-3-3 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | 1 м3 | 0.6 | 52.34 | 35.29 | 17.05 | 31.404 | 21.174 | 0 | 4.49 | 2.694
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 1.16 | 1.16
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.01 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 14.5738 | 14.5738 | 0 | 214.32 | 2.1432
| ТЕР52-16-1 прим | Установка адресных табличек | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.673 | 10.15 | 10.15 | 0 | 37.2809 | 37.2809 | 0 | 1.27 | 4.6647
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 175.917 | 26.2959 | 0.3489 | 103 | 3.09
| ТЕР 65-15-1 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойные металлполимерных труб диаметром до 20 мм | 100м | 0.02 | 2362.49 | 741.19 | 49.88 | 47.2498 | 14.8238 | 0.9976 | 89.3 | 1.786
| ТЕР58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 100м2 | 0.04 | 2885.26 | 648.79 | 273.81 | 115.4104 | 25.9516 | 10.9524 | 81.2 | 3.248
|  | Итого : | [5 empty] | 1108.4771 | 613.6694 | 31.8702 |  | 72.5013
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 73 |  |  | 10040.75 | 1807 | 2209 | 602 |  |  |  |  | 14658.75
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 3032.3065 | 546 | 667 | 182 |  |  |  |  | 4427.3065
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 840 | 3588 | 3100 | 6600 |  |  |  |  | 14128
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 790 | 1340 | 1550 | 1360 |  |  |  |  | 5040
5 | Стоимость материалов |  |  | 1874 | 529 | 1929 | 1183 |  |  |  |  | 5515
| ВСЕГО | [10 empty] | 43769.0565