## Лист3
Адрес жилого дома
№ 7 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.38 | 10.15 | 10.15 | 0 | 34.307 | 34.307 | 0 | 1.27 | 4.2926
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.01 | 305.91 | 270 | 6.87 | 3.0591 | 2.7 | 0.0687 | 34.66 | 1
| ТЕР 65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 4508.88 | 774.82 | 62.64 | 45.0888 | 7.7482 | 0.6264 | 85.9 | 0.859
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.01 | 305.91 | 270 | 6.87 | 3.0591 | 2.7 | 0.0687 | 34.66 | 1
| ТЕР 65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 4508.88 | 774.82 | 62.64 | 45.0888 | 7.7482 | 0.6264 | 85.9 | 0.859
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт урн со сваркой | 1м2 | 0.2 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 17.694 | 15.952 | 1.102 | 9.61 | 1.922
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска урн масляными составами | 100м2 | 0.009 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 6.8718 | 4.5689 | 0 | 62.75 | 0.56475
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 6 | 9.2 | 9.2 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 1.16 | 6.96
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.15 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 40.41 | 4.8705 | 0.1455 | 4.4 | 0.66
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.12 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 26.3448 | 19.902 | 0.942 | 21.1 | 2.532
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.64 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 488.6592 | 324.896 | 0 | 62.75 | 40.16
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.38 | 10.15 | 10.15 | 0 | 34.307 | 34.307 | 0 | 1.27 | 4.2926
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.01 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 375.618 | 26.2108 | 1.5507 | 308 | 3.08
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 7.86 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 552.165 | 429.6276 | 33.4836 | 5.76 | 45.2736
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 0.81
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории (лавочка) | 100м2 | 0.08 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 315.6072 | 138.1776 | 0 | 213.5 | 17.08
| ТЕР52-16-1 прим | Установка адресных табличек | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 40.3864 | 6.8931 | 0.0485 | 81 | 0.81
|  | Итого : | [5 empty] | 2362.3346 | 1351.7507 | 47.911 |  | 152
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 152 |  |  | 1205 | 402 | 2008 | 803 | 8033 | 14057 | 3815 | 201 | 30524
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 364 | 121 | 606 | 243 | 2426 | 4245 | 1152 | 61 | 9218
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 2000 | 1040 | 1830 | 690 | 850 | 3214 | 4500 | 2000 | 16124
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 3170 | 2060 | 1910 | 880 | 770 | 1440 | 2300 | 1080 | 13610
5 | Стоимость материалов |  |  | 744 | 802 | 534 | 1716 | 2267.5 | 4444 | 2490 | 3698 | 16695.5
| ВСЕГО | [10 empty] | 86171.5