## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за октябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 56-13-2 прим | Ремонт дверных коробок со снятием полотен | 10кор | 0.2 | 1763.52 | 544.66 | 11.63 | 352.704 | 108.932 | 2.326 | 64.84 | 12.968
| ТЕР 56-21-1 прим | Установка дверных полотен | 100пол. | 0.02 | 10161.43 | 1473.98 | 178.02 | 203.2286 | 29.4796 | 3.5604 | 151.8 | 3.036
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.072 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 103.8686 | 42.9638 | 0.63504 | 73.76 | 5.3107
| ТЕР 56-12-6прим | Установка кодового замка на входную дверь | 100шт | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
|  | Итого : | [5 empty] | 773.3412 | 272.7687 | 15.7214 |  | 24
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 24 | [7 empty] | 4820
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1456
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | Мех. работа по асфальтированию (498) |  |  |  |  | 2498
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1880
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 12804
| ВСЕГО | [7 empty] | 23458
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2498
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1880
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| колесо на контейнер |  | шт | 3 | 401.51 | 1204.53
| дверь дер. |  | шт | 2 | 4200 | 8400
| петли |  | шт | 6 | 125 | 750
| эмаль |  | кг | 2 | 1196.88 | 2393.76
| уплотнение |  | м | 2 | 27.9 | 55.8
[5 empty] | Итого: | 12804.09