## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.037 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 145.9683 | 63.9071 | 0 | 213.5 | 7.8995
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.59 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 450.4827 | 299.5135 | 0 | 62.75 | 37.0225
|  | Итого : | [5 empty] | 596.451 | 363.4206 | 0 |  | 45
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 45 | [7 empty] | 9036.675
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2729.0759
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 850
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 900
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 5585
| ВСЕГО | [7 empty] | 19100.7509
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 850
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 900
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| эмаль |  | кг | 15 | 206.75 | 3101.25
| олифа |  | кг | 0.5 | 223.92 | 111.96
| доска обрез. |  | м | 18.6 | 71.51 | 1330.086
| валик |  | шт | 1 | 194.28 | 194.28
| болт меб. |  | шт | 44 | 2 | 88
| гайка с шайбой |  | кг | 0.95 | 800 | 760
[5 empty] | Итого: | 5585.576