## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Пролетарская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Очистка чердачного помещений от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.007 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 2.1214 | 1.9598 | 0.16149 | 38.3 | 1
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных туб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.02 | 305.91 | 270 | 6.87 | 6.1182 | 5.4 | 0.1374 | 37.8 | 0.756
| ТЕР 65-9-11 | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м | 0.02 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 125.9272 | 27.962 | 1.4024 | 155 | 3.1
| ТЕР 65-5-1прим | Установка тройников, муфт диаметром до 20 мм | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 57-11-1 прим | Устройство покрытия дощатого пола | 100м2 | 0.007 | 2526.12 | 195.75 | 21.16 | 17.6828 | 1.3702 | 0.14812 | 26.03 | 1
| ТЕР 57-12-1 прим | Устройство нового настила из ДВП и линолиума | 100м2 | 0.044 | 11570.93 | 1273.6 | 12.8 | 509.1209 | 56.0384 | 0.5632 | 142.78 | 6.2823
| ТЕР 63-6-2 | Смена обоев | 100м2 | 0.2 | 1931.3 | 448.79 | 12.7 | 386.26 | 89.758 | 2.54 | 54.73 | 10.946
| ТЕР 68-3-3 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | 1 м3 | 0.8 | 52.34 | 35.29 | 17.05 | 41.872 | 28.232 | 0 | 4.49 | 3.592
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 5 | 9.2 | 9.2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 1.16 | 5.8
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 62-35-1 прим | Покраска контейнеров и ограждения контейнерной площадки | 100м2 | 0.326 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 248.9108 | 165.4939 | 0 | 62.75 | 20.4565
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.08 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 17.5632 | 13.268 | 0.628 | 21.1 | 1.688
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.01 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 3.0305 | 2.7997 | 0.2307 | 38.3 | 1
| ТЕР 65-9-11 прим | Ремонт внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.55 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 319.6375 | 248.703 | 19.383 | 5.76 | 26.208
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.08 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 115.4096 | 47.7376 | 0.7056 | 73.76 | 5.9008
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте крылец | 100м2 | 0.04 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 127.6116 | 124.3284 | 3.2832 | 399 | 15.96
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт крылец | 100 м2 | 0.11 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 192 | 132 | 0 | 201.84 | 22.2024
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 0.5 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 1.575
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.03 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 72.1338 | 49.6527 | 0.0465 | 201.84 | 6.0552
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 0.81
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
|  | Итого : | [5 empty] | 2775.0969 | 1412.6985 | 66.7308 |  | 145
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 145 |  |  | 201 | 7229 | 5422 | 5221.19 | 10442 | 201 | 402 |  | 29118.19
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 2183 | 1637 | 1576.7994 | 3154 | 61 | 121 |  | 8793.7994
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1020 | 1580 | 900 | 790 | 2633 | 590 | 1790 |  | 9303
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2020 | 1650 | 1880 | 710 | 1390 | 690 | 1720 |  | 10060
5 | Стоимость материалов |  |  | 1506 | 6846 | 7701 | 83.951 | 1737 | 402 | 803 |  | 19078.951
| ВСЕГО | [10 empty] | 76353.9404