## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8б ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.6 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 458.118 | 304.59 | 0 | 62.75 | 37.65
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 18.08 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 1436.0944 | 1136.5088 | 96.0048 | 5.76 | 104.1408
| ТЕР 52-15-1 | Герметизация вводов | 100 шт | 0.01 | 1272.09 | 528.49 | 0.97 | 12.7209 | 5.2849 | 0.0097 | 64.45 | 0.6445
| ТЕР 68-12-18 прим | Разборка плиточных тротуаров | 100м2 | 0.035 | 4108.47 | 2163.48 | 1530.65 | 143.7964 | 75.7218 | 53.5727 | 285.42 | 9.9897
| ТЕР 68-21-1 прим | Ремонт и укадка плитных тротуаров | 100м2 | 0.035 | 1230.03 | 918.19 | 0 | 43.051 | 32.1367 | 0 | 122.1 | 4.2735
| ТЕР 68-14-1 прим | Установка поребриков | 100 м | 0.06 | 1093.19 | 552.22 | 540.97 | 65.5914 | 33.1332 | 32.4582 | 68.26 | 4.0956
|  | Итого : | [5 empty] | 2159.3722 | 1587.3754 | 182.0454 |  | 161
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 161 | [7 empty] | 32331.215
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 9764.0269
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1040
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 930
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 9322.081
| ВСЕГО | [7 empty] | 53387.3229
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1040
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 930
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| эмаль |  | кг | 15 | 178.98 | 2684.7
| олифа |  | кг | 1 | 223.93 | 223.93
| поребрик |  | шт | 6 | 886.25 | 5317.5
| цемент |  | кг | 100 | 10 | 1000
| песок |  | т | 0.05 | 240 | 12
[5 empty] | Итого: | 9322.081