## Лист3
Адрес жилого дома
№ 15а ул. Прекображенская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Уборка снега механизированным способом | 100т | 1.2 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 1748.856 | 1748.856 | 0 | 214.32 | 257.184
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт перил со сваркой | 1м2 | 0.2 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 17.694 | 15.952 | 1.102 | 9.61 | 1.922
| ТЕРр 68-4-2 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100м2 | 5 | 24.38 | 7.23 | 17.15 | 121.9 | 36.15 | 85.75 | 0.98 | 4.9
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска пропиткой конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.24 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 183.2472 | 121.836 | 0 | 62.75 | 15.06
| ТЕР 58-21-1 прим | Ремонт и установка дефлекторов | 10 шт | 0.1 | 1226.59 | 142.48 | 2.91 | 122.659 | 14.248 | 0.291 | 18.6 | 1.86
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт-регулировка пластиковых окон в МОП | 100шт | 0.04 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 40.6956 | 0.1164 | 0.1164 | 91.66 | 3.6664
|  | Итого : | [5 empty] | 2235.0518 | 1937.1584 | 87.2594 |  | 284.5924
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 285 |  |  | 402 | 3012.225 | 402 | 803 | 51609 | 1004 |  |  | 57232.225
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 121 | 909.692 | 121 | 243 | 15586 | 303 |  |  | 17283.692
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1814 | 1080 | 1350 | 9180 |  |  |  |  | 13424
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1140 | 920 | 750 | 2310 |  |  |  |  | 5120
5 | Стоимость материалов |  |  | 81 | 1394.286 | 281 | 1144 |  |  |  |  | 2900.286
| ВСЕГО | [10 empty] | 95960.203