## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.26 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 198.5178 | 131.989 | 0 | 62.75 | 16.315
| ТЕР 65-5-2 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 1.03
|  | Итого : | [5 empty] | 312.0578 | 214.849 | 9.2 |  | 17
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 17 | [7 empty] | 3413.855
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1030.9842
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 820
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 780
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2971.86
| ВСЕГО | [7 empty] | 9016.6992
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 820
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 780
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| клапан |  | шт | 1 | 650 | 650
| муфта комб. |  | шт | 1 | 150 | 150
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 270 | 270
| эмаль |  | кг | 10 | 178.99 | 1789.9
| олифа |  | кг | 0.5 | 223.92 | 111.96
[5 empty] | Итого: | 2971.86