## Лист3
Адрес жилого дома
№ 43 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.2 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 53.88 | 6.494 | 0.194 | 4.4 | 1
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.16 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 35.1264 | 26.536 | 1.256 | 21.1 | 3.376
| ТЕР 56-12-6 прим | Установка кодового замка на входной двери | 100шт | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
|  | Итого : | [5 empty] | 89.0064 | 41.5633 | 1.45 |  | 5.444
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 5 | [7 empty] | 1004
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 303
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 940
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1350
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4205
| ВСЕГО | [7 empty] | 7802
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 940
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1350
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| таблички |  | шт | 4 | 347.66 | 1390.64
| дюбель пласт. |  | шт | 20 | 0.6 | 12
| саморезы |  | шт | 20 | 0.63 | 12.6
| саморезы с прессшайбой |  | кг | 0.1 | 450 | 45
| замок кодовый |  | шт | 1 | 1600 | 1600
| круг отр. |  | шт | 1 | 55 | 55
| известь |  | кг | 5 | 60 | 300
| клей пва |  | кг | 4 | 105 | 420
| кисти-макловицы |  | шт | 1 | 250 | 250
| кисти |  | шт | 1 | 120 | 120
[5 empty] | Итого: | 4205.24