## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8б ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Уборка снега механизированным способом | 100т | 0.4 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 582.952 | 582.952 | 0 | 214.32 | 85.728
| ТЕР 65-5-2 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 1.03
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.6 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 458.118 | 304.59 | 0 | 62.75 | 37.65
| ТЕРр 68-4-2 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100м2 | 8 | 24.38 | 7.23 | 17.15 | 195.04 | 57.84 | 137.2 | 0.98 | 7.84
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 18.08 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 1436.0944 | 1136.5088 | 96.0048 | 5.76 | 104.1408
| ТЕР 52-15-1 | Герметизация вводов | 100 шт | 0.01 | 1272.09 | 528.49 | 0.97 | 12.7209 | 5.2849 | 0.0097 | 64.45 | 0.6445
| ТЕР 68-12-18 прим | Разборка плиточных тротуаров | 100м2 | 0.035 | 4108.47 | 2163.48 | 1530.65 | 143.7964 | 75.7218 | 53.5727 | 285.42 | 9.9897
| ТЕР 68-21-1 прим | Ремонт и укадка плитных тротуаров | 100м2 | 0.035 | 1230.03 | 918.19 | 0 | 43.051 | 32.1367 | 0 | 122.1 | 4.2735
| ТЕР 68-14-1 прим | Установка поребриков | 100 м | 0.06 | 1093.19 | 552.22 | 540.97 | 65.5914 | 33.1332 | 32.4582 | 68.26 | 4.0956
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 11.583 | 10.15 | 10.15 | 0 | 117.5674 | 117.5674 | 0 | 1.27 | 14.7104
| ТЕР 65-9-11 прим | Ремонт системы отоплеия в подвале | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
|  | Итого : | [5 empty] | 3231.4352 | 2442.5758 | 329.1467 |  | 273
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 273 |  |  | 201 | 32331 | 3414 | 17270 | 1607 |  |  |  | 54823
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 9764 | 1031 | 5216 | 485 |  |  |  | 16557
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 2000 | 1040 | 1450 | [5 empty] | 4490
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2360 | 930 | 1690 | [5 empty] | 4980
5 | Стоимость материалов |  |  | 193 | 9322 | 205 | [5 empty] | 9720
| ВСЕГО | [10 empty] | 90570