## Лист3
Адрес жилого дома
№ 28 ул. Школьная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за октябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте цоколя | 100м2 | 0.03 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 95.7087 | 93.2463 | 2.4624 | 399 | 11.97
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 1 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 3.15
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.55 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 1322.453 | 910.2995 | 0.8525 | 201.84 | 111.012
| ТЕРр62-26-1 прим | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколей и фасадов простых за 1 раз с земли и лесов | 100м2 | 1.716 | 668.34 | 66.26 | 56.97 | 1146.8714 | 113.7022 | 97.7605 | 8.19 | 14.054
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт слухового окна | 100 шт | 0.01 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 10.1739 | 8.2677 | 0.0291 | 91.66 | 0.9166
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска подвальной обрешетки | 100м2 | 0.06 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 86.5572 | 35.8032 | 0.5292 | 73.76 | 4.4256
| ТЕР 69-1-1 прим | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100шт | 0.05 | 369.16 | 369.16 | 0 | 18.458 | 18.458 | 0 | 50.5 | 2.525
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 2.087 | 10.15 | 10.15 | 0 | 21.1831 | 21.1831 | 0 | 1.27 | 2.6505
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.015 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 8.4606 | 7.8262 | 0.23865 | 65.3 | 0.9795
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.015 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 127.6227 | 16.185 | 3.8074 | 130 | 1.95
|  | Итого : | [5 empty] | 2883.2209 | 1245.6307 | 105.8554 |  | 154.7036
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 155 | [7 empty] | 31126
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 9400
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2000
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2170
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2299
| ВСЕГО | [7 empty] | 46995
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2000
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2170
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| отвод |  | шт | 4 | 220 | 880
| круг отр. |  | шт | 2 | 75 | 150
| болт с гайками |  | шт | 4 | 24.65 | 98.6
| гайка |  | шт | 4 | 12 | 48
| карбид |  | кг | 3.6 | 204.03 | 734.508
| кислород |  | м3 | 1.8 | 155.24 | 279.432
| проволока свар. |  | кг | 0.6 | 180 | 108
[5 empty] | Итого: | 2298.54