## Лист3
Адрес жилого дома
№ 1/2 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцеменнтных листов обыкновенного профиля | 100м2 | 0.06 | 2885.26 | 648.79 | 273.81 | 115.4104 | 25.9516 | 10.9524 | 81.2 | 4.872
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.16 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 35.1264 | 26.536 | 1.256 | 21.1 | 3.376
| ТЕР 65-7-2 прим | Ремонт канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0.03 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 423.2973 | 66.0573 | 3.4287 | 233.5 | 7.005
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.7 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 534.471 | 355.355 | 0 | 62.75 | 43.925
| ТЕР 68-14-1 прим | Установка поребриков | 100 м | 0.02 | 1093.19 | 552.22 | 540.97 | 21.8638 | 11.0444 | 10.8194 | 68.26 | 1.3652
| ТЕР 68-21-1 прим | Укадка тротуарной плитки | 100м2 | 0.018 | 1230.03 | 918.19 | 0 | 22.1405 | 16.5274 | 0 | 122.1 | 2.1978
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт навеса над входом | 1м2 | 1 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 9.61 | 9.61
| ТЕР 58-18-5 прим | Устройство настила из ОСП плиты | 1м2 | 0.013 | 6320.19 | 1031.75 | 112.01 | 82.1625 | 13.4128 | 1.4561 | 138.49 | 1.8004
| ТЕР 58-14-2 прим | Устройство покрытия из профлиста | 1м2 | 0.015 | 15671.01 | 1182.55 | 116.89 | 235.0651 | 17.7383 | 1.7533 | 138.96 | 2.0844
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами профтрубы | 100м2 | 0.145 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 110.7118 | 73.6093 | 0 | 62.75 | 9.0988
| ТЕР 58-15-1 прим | Установка отлива | 100м | 0.03 | 495.13 | 488.64 | 0 | 14.8539 | 14.6592 | 0 | 60.4 | 1.812
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.052 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 75.0162 | 31.0294 | 0.45864 | 73.76 | 3.8355
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 9.86 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 692.665 | 538.9476 | 42.0036 | 5.76 | 56.7936
| ТЕР 58-20-2 прим | Установка отлива | 100м | 0.06 | 5528.75 | 505.13 | 10.03 | 331.725 | 30.3078 | 0 | 63.22 | 3.7932
| ТЕР 51-2-3 прим | Устройство клумбы | 100м3 | 0.06 | 2578.93 | 2577.96 | 0.97 | 154.7358 | 154.6776 | 1 | 346.5 | 20.79
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 9.009 | 10.15 | 10.15 | 0 | 91.4413 | 91.4413 | 0 | 1.27 | 11.4414
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.01 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 375.618 | 26.2108 | 1.5507 | 308 | 3.08
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 40.3864 | 6.8931 | 0.0485 | 81 | 0.81
| ТЕР58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 100м2 | 0.08 | 2885.26 | 648.79 | 273.81 | 230.8208 | 51.9032 | 21.9048 | 81.2 | 6.496
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 32 мм | 100м | 0.21 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 1322.2356 | 293.601 | 14.7252 | 155 | 32.55
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 50 мм | 100м | 0.46 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 2896.3256 | 643.126 | 32.2552 | 156 | 71.76
| ТЕР 65-5-1 прим | Смена муфт, вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.04 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 161.5456 | 27.5724 | 0.194 | 81 | 3.24
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм | 100м | 0.04 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 251.8544 | 55.924 | 2.8048 | 155 | 6.2
|  | Итого : | [5 empty] | 8307.9426 | 2652.2855 | 152.1214 |  | 307.9363
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 308 |  |  | 3012 | 26708 | 5020 | 3012 | 22290 | 1807 |  |  | 61849
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 910 | 8066 | 1516 | 910 | 6732 | 546 |  |  | 18680
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1020 | 2330 | 18687 | 4042 | 5780 | 2200 |  |  | 34059
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1550 | 2490 | 2300 | 1180 | 2400 | 2120 |  |  | 12040
5 | Стоимость материалов |  |  | 4861 | 15783 | 9370 | 3924 | 30461 | 1926 |  |  | 66325
| ВСЕГО | [10 empty] | 192953