## Лист3
Адрес жилого дома
№ 47 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.252 | 10.15 | 10.15 | 0 | 53.3078 | 53.3078 | 0 | 1.27 | 6.67
| ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 | 41.92 | 12.51 | 3.45 | 83.84 | 25.02 | 6.9 | 1.47 | 2.94
|  | Итого : | [5 empty] | 137.1478 | 78.3278 | 6.9 |  | 9.61
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 10 | [7 empty] | 2008
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 606
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 3849 |  |  |  |  | 5049
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1320
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1336
| ВСЕГО | [7 empty] | 10319
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 5049
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1320
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| кран с амер. |  | шт | 2 | 500 | 1000
| муфта комб. |  | шт | 2 | 145 | 290
| угол |  | м | 4 | 11.4 | 45.6
[5 empty] | Итого: | 1335.6