## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6а ул. Красноармейская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 1.16 | 2.32
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка подвального помещения | 100м2 | 1 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 5.46 | 5.46
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.22 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 167.9766 | 111.683 | 0 | 62.75 | 13.805
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 2.76 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 193.89 | 150.8616 | 11.7576 | 5.76 | 15.8976
| ТЕР 68-12-18 прим | Разборка плиточных тротуаров | 100м2 | 0.02 | 4108.47 | 2163.48 | 1530.65 | 82.1694 | 43.2696 | 30.613 | 285.42 | 5.7084
| ТЕР 68-21-1 прим | Ремонт и укадка плитных тротуаров | 100м2 | 0.02 | 1230.03 | 918.19 | 0 | 24.6006 | 18.3638 | 0 | 122.1 | 2.442
|  | Итого : | [5 empty] | 809.6866 | 386.748 | 74.7106 |  | 45
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 45 |  |  | 402 | 1004 | 6024 | 1607 |  |  |  |  | 9037
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 121 | 303 | 1819 | 485 |  |  |  |  | 2728
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1370 | 790 | 1100 | 2405 |  |  |  |  | 5665
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1430 | 730 | 2080 | 1630 |  |  |  |  | 5870
5 | Стоимость материалов |  |  | 75 | 147 | 817 | 528 |  |  |  |  | 1567
| ВСЕГО | [10 empty] | 24867