## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка мест общего пользования | 100м2 | 1.5 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 483.975 | 66.255 | 48.51 | 5.46 | 8.19
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 7.708 | 10.15 | 10.15 | 0 | 78.2362 | 78.2362 | 0 | 1.27 | 9.7892
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 58.639 | 8.7653 | 0.1163 | 103 | 1.03
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.02 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 11.2808 | 10.435 | 0.3182 | 65.3 | 1.306
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.02 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 170.1636 | 21.58 | 5.0766 | 130 | 2.6
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 40 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 1.03
|  | Итого : | [5 empty] | 915.8346 | 268.1315 | 63.2211 |  | 23.9452
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 24 | [7 empty] | 4820
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1456
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2040
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2380
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2499
| ВСЕГО | [7 empty] | 13195
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2040
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2380
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| сгон 25 |  | шт | 2 | 70 | 140
| труба 89 |  | м | 1.5 | 774 | 1161
| кран шар. |  | шт | 1 | 360 | 360
| круг отр. |  | шт | 1 | 76 | 76
| карбид |  | кг | 1.8 | 235 | 423
| кислород |  | м3 | 0.9 | 155.23 | 139.707
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 180 | 54
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| отрава |  | шт | 1 | 144.14 | 144.14
[5 empty] | Итого: | 2498.767