## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12а ул. Рудничная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июнь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.72 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 409.8588 | 324.3576 | 27.3996 | 5.76 | 27.1872
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 2.897 | 10.15 | 10.15 | 0 | 29.4046 | 29.4046 | 0 | 1.27 | 3.6792
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.01 | 305.91 | 270 | 6.87 | 3.0591 | 2.7 | 0.0687 | 34.66 | 1
| ТЕР 65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 4508.88 | 774.82 | 62.64 | 45.0888 | 7.7482 | 0.6264 | 85.9 | 0.859
|  | Итого : | [5 empty] | 487.4112 | 364.2104 | 28.0947 |  | 32.7254
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 33 | [7 empty] | 6627
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2001
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1140
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1520
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 954
| ВСЕГО | [7 empty] | 12242
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1140
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1520
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.6 | 17.72
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| труба 20 |  | м | 1 | 175 | 175
| карбид |  | кг | 1.8 | 257.48 | 463.464
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.89 | 134.001
| проволока свар |  | кг | 0.3 | 143.87 | 43.161
| круг отр. |  | шт | 1 | 55 | 55
[5 empty] | Итого: | 953.667