## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 1.16 | 1.16
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.003 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 4.3721 | 4.3721 | 0 | 214.32 | 0.64296
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 12.928 | 10.15 | 10.15 | 0 | 131.2192 | 131.2192 | 0 | 1.27 | 16.4186
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 58.639 | 8.7653 | 0.1163 | 103 | 1.03
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.03 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 16.9212 | 15.6525 | 0.4773 | 65.3 | 1.959
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.03 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 255.2454 | 32.37 | 7.6149 | 130 | 3.9
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.06 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 90.699 | 59.8224 | 2.8134 | 115.8 | 6.948
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.004 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 9.6178 | 6.6204 | 0.0062 | 201.84 | 0.80736
|  | Итого : | [5 empty] | 575.9138 | 268.0219 | 11.0281 |  | 32.8659
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 33 | [7 empty] | 6627
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2001
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2510
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2930
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 5078
| ВСЕГО | [7 empty] | 19146
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2510
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2930
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| отвод 50 |  | шт | 2 | 125 | 250
| труба 89 |  | м | 2 | 774 | 1548
| резьба 32 |  | шт | 1 | 30 | 30
| труба 57 |  | м | 1 | 380 | 380
| карбид |  | кг | 5.6 | 235 | 1316
| кислород |  | м3 | 4.8 | 155.24 | 745.152
| проволока свар. |  | кг | 1.2 | 143.88 | 172.656
| электроды |  | шт | 0.5 | 270 | 135
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| круг отр. |  | шт | 1 | 76 | 76
| бензин |  | л | 1.5 | 51.9 | 77.85
| цемент |  | кг | 10 | 10.15 | 101.5
| песок |  | т | 0.02 | 240 | 4.8
| кирпич |  | шт | 12 | 20 | 240
[5 empty] | Итого: | 5077.878