## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 0.81
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка мест общего пользования от насекомых | 100м2 | 1 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 5.46 | 5.46
| ТЕР 62-35-1 прим | Покраска контейнеров и ограждения контейнерной площадки | 100м2 | 0.326 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 248.9108 | 165.4939 | 0 | 62.75 | 20.4565
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.18 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 39.5172 | 29.853 | 1.413 | 21.1 | 3.798
| ТЕР 65-9-11 прим | Ремонт внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м | 0.1 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 629.636 | 139.81 | 7.012 | 155 | 15.5
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 65-5-1прим | Установка муфт диаметром до 20 мм | 100шт | 0.06 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.86
|  | Итого : | [5 empty] | 1581.334 | 627.9069 | 68.365 |  | 52.5045
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 53 | [7 empty] | 10643
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3214
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1850
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2690
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 10034
| ВСЕГО | [7 empty] | 28431
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1850
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2690
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| труба 20 пп |  | кг | 10 | 165.39 | 1653.9
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 348 | 348
| муфта комб. |  | кг | 1 | 120 | 120
| кран шар. 15 |  | шт | 2 | 213.57 | 427.14
| резьба |  | шт | 2 | 20 | 40
| карбид |  | кг | 1.8 | 258.61 | 465.498
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.96 | 134.064
| проволока свар. |  | кг | 0.9 | 139.83 | 125.847
| угол |  | м | 4 | 39.8 | 159.2
| муфта соед. |  | шт | 4 | 9.22 | 36.88
| опора 20 |  | шт | 4 | 5 | 20
| крестовина |  | шт | 1 | 21 | 21
| муфта перх. |  | шт | 2 | 10 | 20
| муфта соед. |  | шт | 4 | 9.22 | 36.88
| угол |  | м | 1 | 39.8 | 39.8
| хомут |  | шт | 3 | 40 | 120
| колесо на контейнер |  | шт | 1 | 370.24 | 370.24
| эмаль |  | кг | 21 | 175.88 | 3693.48
| олифа |  | кг | 3 | 195 | 585
| кисть |  | шт | 1 | 120 | 120
| кисти-макловицы |  | шт | 1 | 250 | 250
| клей пва |  | кг | 5 | 105 | 525
| отрава |  | шт | 1 | 121.76 | 121.76
| известь |  | кг | 10 | 60 | 600
[5 empty] | Итого: | 10033.689