## Лист3
Адрес жилого дома
№ 9 ул. Пролетарская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.12 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 173.1144 | 71.6064 | 1.0584 | 73.76 | 8.8512
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 8.474 | 10.15 | 10.15 | 0 | 86.0111 | 86.0111 | 0 | 1.27 | 10.762
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.04 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 3.24
| ТЕР 65-5-1прим | Установка тройников, муфт | 100шт | 0.06 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.86
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м | 0.04 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 251.8544 | 55.924 | 2.8048 | 155 | 6.2
|  | Итого : | [5 empty] | 738.0599 | 379.2615 | 22.2632 |  | 33.9132
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 34 | [7 empty] | 6828
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2062
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2800
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1530
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 5986
| ВСЕГО | [7 empty] | 19206
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2800
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1530
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| резьба 15 |  | шт | 2 | 15 | 30
| кран шар. 15 |  | шт | 2 | 900 | 1800
| кран шар. 15 |  | шт | 2 | 255.15 | 510.3
| муфта комб. |  | шт | 2 | 145 | 290
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 240 | 240
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 220 | 220
| тройник |  | шт | 2 | 10 | 20
| угол |  | м | 6 | 11.4 | 68.4
| комплект монтаж. |  | шт | 1 | 100 | 100
| труба 20 пп |  | м | 4 | 75 | 300
| карбид |  | кг | 1.8 | 257.48 | 463.464
| кислород |  | м3 | 0.9 | 1000 | 900
| проволока свар |  | кг | 0.3 | 143.87 | 43.161
| эмаль |  | кг | 4 | 210.28 | 841.12
| уайтспирит |  | л | 1 | 160 | 160
[5 empty] | Итого: | 5986.445