## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.085 | 10.15 | 10.15 | 0 | 51.6127 | 51.6127 | 0 | 1.27 | 6.458
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.02 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 11.2808 | 10.435 | 0.3182 | 65.3 | 1.306
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.02 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 170.1636 | 21.58 | 5.0766 | 130 | 2.6
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.06 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 90.699 | 59.8224 | 2.8134 | 115.8 | 6.948
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.003 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 7.2134 | 4.9653 | 0.00465 | 201.84 | 0.60552
|  | Итого : | [5 empty] | 330.9695 | 148.4154 | 8.2128 |  | 17.9175
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 18 | [7 empty] | 3615
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1092
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1530
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1780
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1594
| ВСЕГО | [7 empty] | 9611
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1530
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1780
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| сгон 25 |  | шт | 2 | 70 | 140
| труба 57 |  | м | 2 | 380 | 760
| круг отр. |  | шт | 1 | 76 | 76
| карбид |  | кг | 1.8 | 235 | 423
| кислород |  | м3 | 0.9 | 155.23 | 139.707
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 180 | 54
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
[5 empty] | Итого: | 1593.627