## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.18 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 137.4354 | 91.377 | 0 | 62.75 | 11.295
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 7 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 491.75 | 382.62 | 29.82 | 5.76 | 40.32
|  | Итого : | [5 empty] | 629.1854 | 473.997 | 29.82 |  | 51
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 51 | [7 empty] | 10242
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3093.084
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1060
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 860
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2768.651
| ВСЕГО | [7 empty] | 18023.735
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1060
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 860
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| эмаль |  | кг | 15 | 178.98 | 2684.7
[5 empty] | Итого: | 2768.651