## Лист3
Адрес жилого дома
№ 14 ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 62-35-1 прим | Покраска контейнеров и ограждения контейнерной площадки | 100м2 | 0.326 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 248.9108 | 165.4939 | 0 | 62.75 | 20.4565
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.14 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 30.7356 | 23.219 | 1.099 | 21.1 | 2.954
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 7.92 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 629.0856 | 497.8512 | 42.0552 | 5.76 | 45.6192
|  | Итого : | [5 empty] | 1022.272 | 769.4241 | 52.3542 |  | 71.4597
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 71 | [7 empty] | 14258
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 4306
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1820
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1950
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 6722
| ВСЕГО | [7 empty] | 29056
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1820
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1950
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 80 | 24
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 85.55 | 17.11
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| муфта разъем. |  | шт | 2 | 348 | 696
| кран шар. 20 |  | шт | 1 | 331.13 | 331.13
| эмаль |  | кг | 21 | 175.88 | 3693.48
| олифа |  | кг | 3 | 195 | 585
| кисть |  | шт | 1 | 120 | 120
| валик |  | шт | 1 | 105 | 105
| колесо на контейнер |  | шт | 3 | 370.24 | 1110.72
[5 empty] | Итого: | 6722.42