## Лист3
Адрес жилого дома
№ 15 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.77 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 587.9181 | 390.8905 | 0 | 62.75 | 48.3175
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 7.26 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 576.6618 | 456.3636 | 38.5506 | 5.76 | 41.8176
|  | Итого : | [5 empty] | 1164.5799 | 847.2541 | 38.5506 |  | 90
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 90 | [7 empty] | 18073.35
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 5458.1517
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 900
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 950
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3186.871
| ВСЕГО | [7 empty] | 28568.3727
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 900
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 950
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| эмаль |  | кг | 15 | 178.98 | 2684.7
| олифа |  | кг | 1 | 223.93 | 223.93
| валик |  | шт | 1 | 194.29 | 194.29
[5 empty] | Итого: | 3186.871