## Лист3
Адрес жилого дома
№ 13 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.75 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 572.6475 | 380.7375 | 0 | 62.75 | 47.0625
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 7.8 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 619.554 | 490.308 | 41.418 | 5.76 | 44.928
|  | Итого : | [5 empty] | 1192.2015 | 871.0455 | 41.418 |  | 92
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х | [7 empty] | 18474.98
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 5579.444
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | установка светильников |  |  |  |  | 26500
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 850
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3132.581
| ВСЕГО | [7 empty] | 54537.005
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 26500
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 850
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| эмаль |  | кг | 15 | 178.98 | 2684.7
| олифа |  | кг | 1 | 223.93 | 223.93
| кисть |  | шт | 1 | 140 | 140
[5 empty] | Итого: | 3132.581