## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 2.909 | 10.15 | 10.15 | 0 | 29.5264 | 29.5264 | 0 | 1.27 | 3.6944
| ТЕР 65-5-2 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 1.03
|  | Итого : | [5 empty] | 143.0663 | 112.3863 | 9.2 |  | 4.7244
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 5 | [7 empty] | 1004
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 303
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 640
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 850
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1034
| ВСЕГО | [7 empty] | 3831
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 640
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 850
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| резьба 25 |  | шт | 1 | 50 | 50
| муфта соед. |  | шт | 1 | 9.22 | 9.22
| кран шар. 20 |  | шт | 1 | 331.13 | 331.13
| лен |  | кг | 0.02 | 92 | 1.84
| карбид |  | кг | 1.8 | 258.61 | 465.498
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.96 | 134.064
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 139.83 | 41.949
[5 empty] | Итого: | 1033.701