## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.1 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 26.94 | 3.247 | 0.097 | 4.4 | 1
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.0072 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 28.4046 | 12.436 | 0 | 213.5 | 1.5372
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.31 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 236.6943 | 157.3715 | 0 | 62.75 | 19.4525
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 0.81
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка подвального помещения | 100м2 | 0.75 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 241.9875 | 33.1275 | 24.255 | 5.46 | 4.095
| ТЕР 69-9-1прим | Очистка подвальных помещений от бытового и строительного мусора | 100т | 0.01 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 14.5738 | 14.5738 | 0 | 214.32 | 2.1432
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.06 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 456.7225 | 361.445 | 30.5325 | 5.76 | 34.9056
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 4.94 | 10.15 | 10.15 | 0 | 50.141 | 50.141 | 0 | 1.27 | 6.2738
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.09 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 527.751 | 78.8877 | 1.0467 | 103 | 9.27
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.03 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 16.9212 | 15.6525 | 0.4773 | 65.3 | 1.959
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.03 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 255.2454 | 32.37 | 7.6149 | 130 | 3.9
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка мест общего пользования | 100м2 | 1.5 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 483.975 | 66.255 | 48.51 | 5.46 | 8.19
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 56-12-6 прим | Озамачивание чердачного помещения | 100 шт. | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 82.8102 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
| ТЕР58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 100м2 | 0.02 | 2885.26 | 648.79 | 273.81 | 57.7052 | 12.9758 | 5.4762 | 81.2 | 1.624
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.04 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 60.466 | 39.8816 | 1.8756 | 115.8 | 4.632
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.007 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 16.8312 | 11.5856 | 0.01085 | 201.84 | 1.4129
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.008 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 31.5607 | 13.8178 | 0 | 213.5 | 1.708
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.21 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 302.9502 | 125.3112 | 1.8522 | 73.76 | 15.4896
| ТЕР52-16-1 прим | Установка адресных табличек | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
|  | Итого : | [5 empty] | 3203.8806 | 1282.2137 | 131.1723 |  | 139
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 139 |  |  | 201 | 4217 | 201 | 803 | 15262 | 7229 |  |  | 27913
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 1274 | 61 | 243 | 4609 | 2183 |  |  | 8431
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1020 | 900 | 1680 | 5668 | 7200 | 2060 |  |  | 18528
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2020 | 990 | 2000 | 1490 | 2300 | 2400 |  |  | 11200
5 | Стоимость материалов |  |  | 1006 | 2567 | 214 | 147 | 3376 | 4590 |  |  | 11900
| ВСЕГО | [10 empty] | 77972