## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июнь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 65-5-2 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 1.03
|  | Итого : | [5 empty] | 227.08 | 165.72 | 18.4 |  | 2.65
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 3 | [7 empty] | 602
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 182
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2240
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2000
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1085
| ВСЕГО | [7 empty] | 6109
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2240
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2000
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| кран шар. 25 |  | шт | 1 | 360 | 360
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| колесо на контейнер |  | шт | 2 | 361.98 | 723.96
[5 empty] | Итого: | 1084.88