## Лист3
Адрес жилого дома
№ 5 ул. А. Кретова
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за декабрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-19-1 прим | Демонтаж калориферов | 100шт. | 0.01 | 879.16 | 811.8 | 67.36 | 8.7916 | 8.118 | 0.6736 | 110 | 1.1
| ТЕР 67-12-1 прим | Ремонт калориферов | 100шт. | 0.01 | 821.72 | 821.72 | 0 | 8.2172 | 8.2172 | 0 | 91.1 | 0.911
| ТЕР 65-19-6 прим | Установка калориферов с укреплением | 100шт. | 0.01 | 1916.07 | 1806.62 | 109.45 | 19.1607 | 18.0662 | 1.0945 | 244.8 | 2.448
|  | Итого : | [5 empty] | 36.1695 | 34.4014 | 1.7681 |  | 4.459
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 4 | [7 empty] | 803
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 243
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2480
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2380
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 500
| ВСЕГО | [7 empty] | 6406
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2480
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2380
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| деталь для колорифера |  | шт | 1 | 500 | 500
[5 empty] | Итого: | 500